商业计划书

标的主体：长沙市望城区叁竹职业培训学校有限公司
投资方：湖南外国语职业学院（民办全日制大专院校）
核心赛道：养老照护九大工种培训 + 省级技能等级认定（养老护理员、健康照护师 - 长期照护师、老年人能力评估师、育婴师、医疗护理员、营养配餐员、保健按摩师、家政服务员、茶艺师）
合作模式：湖外全额现金入股持股 40%，原自然人股东持股 60%；校企渊源深厚，前期仅工商注册挂靠校内，无专属划分实训、办公场地，场地仅迎检备用、无实际运营使用；本次股权合作落地后，校方明确划拨专属实训教学区、独立办公区供叁竹常态化使用；过往仅鉴定业务合作意向，无正式协议、无落地执行。

## 目录

一、执行摘要
二、校企合作渊源与合作动因
三、养老照护行业市场与叁竹行业核心优势
四、叁竹培训公司经营现状、实力与平台价值
五、湖外配套资源与合作价值
六、股权架构、估值测算及 40% 股权现金入股建议
七、校企融合全产业链业务布局
八、三年发展规划
九、双方协同价值与长期产业前景
十、合规管控与落地实施步骤

## 一、执行摘要

深厚合作根基
湖南外国语职业学院为民办全日制高等职业院校，校内健康管理学院由叁竹董事长李永国与湖外宁平董事长联合创办，双方多年深度交流，互信基础牢固。叁竹仅工商注册地址挂靠湖外校内，校方未实际划分、交付专属实训及办公场地，原有场地仅用于主管部门检查备查，日常经营无固定场地可用；湖外现有健康照护师校内鉴定资质，全流程申报、课程搭建、考评体系均由叁竹全程协助落地。双方仅口头探讨多工种鉴定合作，无签约、无落地项目，本次为全新股权战略合作。

本次合作核心突破：专属场地正式划拨
本次股权合作落地后，湖外将明确划定、交付专属实训教学场地 + 独立配套办公场地，完整匹配培训教学、技能鉴定、日常办公全流程需求，场地合作期内永久免费提供，彻底解决叁竹长期无固定实训、办公场地的经营痛点，同时满足省级鉴定站场地硬件验收硬性标准。

湖外转型刚需
AI 大幅压缩传统外语专业就业空间，民办院校亟需依托养老照护这一国家政策扶持赛道完成专业升级。校内 UBIC 大学养老社区缺少标准化课程、鉴定运营能力、市场化招生与持证人才供给，产业闭环存在明显短板，本次合作可补齐产业运营核心短板。

叁竹核心行业实力
省内养老照护培训稳居行业前三；九大工种完整自研标准化培训体系；全国线上招生咨询服务平台已搭建落地；2025 年全年培训总人次突破 6000 人；线上平台面向全国持续拓客，无形资产与品牌壁垒突出。

股权合作核心方案
湖外全部以货币现金入股，持有公司 40% 股权，原自然人股东持股 60% 并全权运营；校方实训、办公场地仅校内台账登记备案，不折价抵扣入股资金，合作后场地正式交付常态化教学、办公、鉴定使用。
完整产业闭环：湖外康养在校生→校内专属实训基地实操→省级技能鉴定发证→校内 UBIC 养老社区定向就业→全国养老机构人才输送→养老机构咨询服务。

估值与现金出资核心结论
本次合作估值不引入第三方资产评估机构评估，定价依托双方多年合作积淀、湖外宁平董事长对康养行业的深度研判以及打造校园 UBIC 养老社区全产业链闭环的长期战略目标协商确定。结合公司营收规模、6000 + 年培训人次、省内前三行业口碑、全工种自研课程、成熟全国线上招生平台、鉴定申报实操能力，综合协商确定公司投前估值 3000 万元；湖外持有 40% 股权对应现金出资总额 1200 万元，分两期实缴。资金专项用于多工种省级鉴定资质申报、线上全国平台迭代、市场扩张、考评师资团队扩充。

项目收益前景
老龄化 + 长护险全国落地催生千万级人才缺口，培训、鉴定、人才输送及咨询业务四大板块持续增收；合作后校方闲置实训场地、配套办公区、UBIC 养老社区同步盘活，打造湖南省民办高职院校产教融合标杆项目，股东享有稳定年度分红与长期股权增值双重收益。

## 二、校企合作渊源与合作动因

### （一）长期合作历史

共建学院根基：湖外为民办大专院校，其健康管理学院由双方董事长合力申报创办，李永国教授全程参与专业搭建、行业资源导入，退出经营后持续为学院输送产业资源，双方高层对康养产业发展具备统一认知。

注册挂靠、无专属场地现状：叁竹仅工商地址落户校内，多年来校方未划分独立实训、办公区域，仅预留场地用于迎检，日常培训、办公无固定场地支撑，无场地租金往来。

鉴定资质共建实绩：湖外健康照护师校内鉴定资质全套申报材料、课程标准、考评流程均由叁竹团队落地，是资质获批核心支撑，印证双方产业配合能力。

前期仅意向沟通：未签署任何合作协议，无落地项目，本次股权合作为基于长期信任升级的全新深度绑定合作模式。

### （二）湖外合作动因

专业转型：作为民办高职院校，传统外语赛道受 AI 冲击，招生、就业承压，养老照护为国家重点扶持朝阳产业，可打造院校王牌特色专业，提升民办院校核心竞争力与招生吸引力。

盘活存量闲置资产：盘活校内康养实训场地、配套办公用房；UBIC 养老社区缺乏培训体系与持证人力，无法产生产业收益。本次合作一次性将闲置实训 + 办公场地转化为实体产业配套资源，完成校园康养全闭环布局。

补齐运营短板：校方无市场化培训、全国渠道、省级鉴定申报实操能力，依托叁竹成熟产业体系快速搭建完整康养产业链，落地宁平董事长规划的校园养老社区产业蓝图。

### （三）叁竹合作动因

获得专属固定经营场地：合作后校方划拨标准化实训教室 + 独立办公区，彻底解决长期无固定教学、办公场地的痛点，硬件完全满足省级鉴定站验收标准，无需重金新建、租赁场地。

民办高校资源赋能：依托湖外民办大专院校主体、在校生源、院校品牌，大幅提升多工种省级鉴定资质申报通过率。

实景实训差异化优势：校内 UBIC 养老社区作为高阶实操场景，拉开与中小型培训机构差距，形成独有竞争壁垒。

## 三、养老照护行业市场与叁竹核心竞争优势

### （一）行业政策与市场刚需

政策红利：长护险全国落地，多类照护工种强制持证上岗，考证可申领专项培训补贴；湖南省大力支持民办院校与民办培训机构开展混合所有制产教融合项目。

市场空间：全国 60 岁以上人口超 3.2 亿，失能半失能老人 4500 万，持证照护人才缺口超 900 万；养老培训、省级技能鉴定、人才输送赛道持续高速增长，省级鉴定机构审批名额稀缺，行业现金流稳定。

### （二）叁竹行业核心突出优势

省内头部行业地位
养老照护培训规模、口碑稳居湖南省内行业前三，线上线下学员积累充足，在民政、人社、各大康养机构具备高度认可度，品牌壁垒显著。

完整自研标准化培训体系
长期照护师、养老护理员、健康照护师、老年人能力评估师、育婴师、医疗护理员等九大工种全套课程、教材、实训考评标准全部自主搭建完成，拥有独家课程无形资产。

成熟全国线上招生咨询平台
全国线上培训、咨询数字化平台已落地运营，线上获客、全国渠道咨询拥有大量成熟实操案例，突破地域限制，具备面向全国复制扩张的线上运营能力。

稳定规模化培训交付能力
2025 年全年累计培训人次突破 6000 人，培训场次充足，交付体系成熟，可承接院校定向班、社会散客、全国机构批量内训及咨询多类型订单。

稀缺鉴定申报实操经验
具备协助民办大专院校申报技能等级鉴定资质完整落地经验，熟悉人社申报流程、场地标准、考评体系，大幅缩短多工种省级鉴定站申报周期。

### （三）行业普遍短板

多数小型培训机构无自研完整课程、无标准化固定实训办公场地、无线上全国拓客能力、无鉴定申报实操经验、无实体养老就业场景；叁竹本次合作后补齐场地短板，同时具备头部品牌、全套课程、全国线上平台、鉴定运营能力、医养产业配套，竞争壁垒难以复制。

## 四、长沙市望城区叁竹职业培训学校有限公司现状

股权与注册场地现状
增资前为自然人全资持股，仅工商地址挂靠湖外校内，无校方划拨的专属实训、办公场地；增资扩股落地后，校方统一划定独立教学实训区、配套办公区交付公司长期使用。增资后原股东持股 60%，湖外现金入股持股 40%。配套自有居家照护门店、综合门诊部，提供学员实习、临床实训支撑。

核心业务板块
①线下标准化养老照护技能培训，省内行业前三，2025 年培训 6000 + 人次；
②九大工种全套自研课程体系输出；
③全国线上招生、咨询数字化平台运营，具备全国拓客成熟案例；
④协助院校申报技能鉴定资质，规划联合湖外申报多工种省级技能等级认定；
⑤养老持证人才定向输送至养老院、长护险服务商。

资产与估值协商基础
公司核心高价值资产均为无形资产：九大工种课程著作权、成熟鉴定申报运营体系、省内头部品牌口碑、全国线上招生平台、全国康养机构渠道、稳定专业运营团队；
过往经营长期缺少固定实训、办公场地，场地租赁成本偏高；合作后零场地租金，大幅优化盈利空间；营收包含培训费、机构定制内训，后续新增鉴定考评费、人才就业安置服务费。
本次投前 3000 万估值不经过第三方资产评估机构出具报告，系双方基于多年合作信任、康养行业发展前景、湖外打造 UBIC 养老社区完整产业链的战略规划，结合叁竹现有业务规模、无形资产价值共同协商议定。

## 五、湖南外国语职业学院配套资源与合作价值

### （一）专属实训 + 办公场地（本次合作新增明确约定，不纳入股权作价）

前期现状：多年仅工商挂靠，未划分任何专属实训、办公区域，场地仅用于迎检，无常态化使用权限。

合作落地后明确划拨约定
股权变更完成、双方签订场地配套补充协议后，湖外一次性划定专属区域永久无偿交付叁竹使用：
（1）标准化实训教学区：健康管理学院全套养老护理、能力评估、育婴实训实训室，配套全套人社鉴定标准设备，满足理论授课、实操训练、统一鉴定考试全流程；
（2）独立配套办公区：划分专属办公用房，用于公司行政、招生、财务、考评团队日常办公、档案存放、资质资料管理；
（3）使用规则：场地、设备仅在校内国有资产台账登记备案，登记价值不抵扣湖外 40% 股权对应现金出资；合作全程免收租金、场地管理费，仅由叁竹承担水电、实训耗材成本。

场地核心价值：一次性补齐叁竹经营硬件短板，达到省级技能鉴定站场地验收硬性标准，无需额外投入场地租赁、装修费用。

### （二）独有产业资源：校内 UBIC 养老社区

为湖外宁平董事长重点规划产业板块，可提供真实老年照护实景实训场景，承接高阶实操培训；结业持证学员优先入职社区，解决社区人力缺口；项目可申报省级嵌入式养老、产教融合专项扶持资金，完善民办院校康养产业闭环。

### （三）软性赋能资源（无资金投入）

稳定生源：健康管理学院医护专业全体在校生；

专业师资：校内医护、康养教师参与实训教学、考评员队伍建设；

申报主体资质：民办大专院校身份提升省级多工种鉴定资质申报通过率；

院校品牌背书：提升培训、鉴定公信力，便于对接民政、人社、医保官方项目。

## 六、股权架构、估值测算及 40% 股权现金入股建议

### （一）工商变更后股权架构

长沙市望城区叁竹职业培训学校有限公司
原自然人股东：60%（控股，统筹运营、市场、全国线上平台扩张、产业落地）
湖南外国语职业学院：40%（全额现金出资，享有分红权、重大经营事项监督权、场地联合使用权）

### （二）估值协商逻辑

估值定价方式说明：本次合作不聘请第三方资产评估机构开展专项评估，全部定价依托双方长期合作基础、湖外高层对康养赛道的深度判断、打造校园 UBIC 养老社区完整产业闭环的战略目标，结合企业经营现状综合协商确定。

价值参考维度：
①省内前三行业品牌 + 年 6000 + 稳定培训人次，具备持续稳定经营性现金流；
②九大工种全套自研课程体系，属于不可复制核心无形资产；
③已落地可全国复制的线上招生咨询数字化平台，具备跨区域扩张成长价值；
④成熟的技能鉴定全流程申报、运营实操能力，是民办院校补齐康养产业运营能力的核心稀缺资源；

综合协商投前公允估值：3000 万元；
本次合作划拨的实训、办公场地为配套免费资源，仅校内台账备案，不纳入企业估值作价。

### （三）40% 股权现金入股金额建议

湖外持有 40% 股权对应总认缴出资额 = 3000 万 ×40%=1200 万元；

出资规则：全部为货币现金，校内实训、办公场地设备仅校内资产备案，不抵充任何入股资金；

资金专项用途：多工种省级鉴定资质申报、线上全国平台迭代升级、市场渠道拓展、运营与考评团队扩充、实训耗材储备、实训场地标准化改造；

实缴分期建议（降低院校一次性资金压力）：
①工商股权变更完成后，实缴 60%，即 720 万元；
②省级技能鉴定资质申报材料递交人社厅后，实缴剩余 40%，即 480 万元；

资金监管：设立专项资金台账，湖外可全程查阅、监督资金使用明细，保障资金全部用于双方约定产业发展事项。

## 七、融合后全产业链业务布局

养老照护技能培训双渠道运营
依托校方划拨专属实训教室开展线下教学，开设校内康养学生定向培训班、社会人员市场化培训、全国养老机构批量定制内训、全国养老机构咨询服务，同步申领人社技能培训补贴；依托线上全国咨询平台持续拓展外省生源。

多工种省级技能等级鉴定
以湖外为申报主体，叁竹全权负责申报、教学、考务、财务全流程运营；校方划拨专属实训基地设立标准化官方考点，配套独立办公区处理考务、档案管理工作，开展全工种等级考核发证。

线上全国平台持续扩张
升级现有全国线上招生咨询系统，面向全国输出课程、培训、考证一体化服务，打造线上获客、线下校内实训鉴定的全国连锁模式。

校内 UBIC 养老社区配套产业
养老社区作为高阶实景实训基地，持证学员优先入职；同步开展康养研学、老年人能力评估增值服务，双向反哺培训业务营收，落地湖外校园康养全产业链战略规划。

## 八、三年发展规划

### 第 1-2 年（资质落地、场地标准化建设期）

依托校方划拨实训、办公场地完成标准化考点改造；完成多工种省级鉴定资质申报落地；线上全国平台完成功能迭代；依托湖内生源稳定年培训规模保持 6000 人次以上；搭建省内各地市招生网点，第二年末实现整体盈亏平衡。

### 第 3 年（省内规模化盈利阶段）

省内养老机构批量内训业务全面铺开；培训、鉴定、线上全国咨询、人才输送四大板块稳定盈利；项目获评省级民办院校产教融合示范项目，申报专项扶持资金。

### 第 4-5 年（全国平台复制扩张）

依托成熟线上招生咨询平台，对外输出 “民办院校专属实训办公基地 + 校园 UBIC 养老社区 + 培训鉴定” 标准化运营模式，在外省搭建合作分站，承接全国长护险城市批量培训订单，公司股权价值持续提升。

## 九、双方协同价值与产业前景

### （一）对湖南外国语职业学院

破解民办院校传统外语专业发展瓶颈，打造高就业、政策扶持的康养特色王牌专业，提升院校招生竞争力与社会口碑；

一次性盘活实训教室与配套办公用房、UBIC 养老社区，将静态闲置资产转化为可持续盈利产业载体，落地宁平董事长校园康养闭环布局规划；

仅现金入股即可共享省内头部培训 + 全国线上平台全部业务分红，无需额外投入场地、设备采购成本；

搭建 “在校学习 — 技能考证 — 社区就业” 完整人才培养闭环，大幅提升康养专业就业率，树立民办高职院校产教融合标杆。

### （二）对叁竹职业培训学校有限公司

长期稳定获得校方专属实训教学区 + 独立办公区，零租金使用，省去每年大额场地租赁、办公场地投入，硬件完全符合省级鉴定验收标准，解决多年无固定经营场地核心痛点；

绑定民办大专院校稳定生源、院校品牌、鉴定申报主体资质，大幅降低市场获客、资质申报难度；

校内 UBIC 养老社区提供独家实景实训场景，进一步巩固省内前三行业领先地位；

借助院校渠道对接政府人社、民政项目，叠加自有全国线上平台双向发力，加速全国市场布局，持续放大平台长期价值。

### （三）长期产业前景

人口老龄化、长护险全国落地为行业二十年长期稳定驱动，养老照护持证人才刚需长期存在；AI 冲击下民办院校康养赛道转型为不可逆趋势。本次合作依托双方多年共建学院的深厚互信，基于高层对康养产业统一战略认知协商确定合作估值，采用现金入股 + 校方划拨专属实训、办公场地永久免费使用的轻量化合作模式，兼顾湖内民办院校资产管理合规要求与叁竹线上全国扩张的市场化发展需求，构建独家 “民办院校专属实训办公基地 + 校园嵌入式养老 + 线下培训 + 全国线上数字化平台 + 技能鉴定” 完整产业闭环，兼具政策合规性、盈利稳定性与长期股权增值空间。

## 十、合规管控与落地实施步骤

### （一）合规风险管控

资产合规：实训、办公场地仅在校内国有资产台账登记备案、不抵充股权出资，签署书面无偿配套使用协议，明确场地划分范围、使用年限、用途，资产登记文件完整归档；本次合作估值为双方战略协商定价，无第三方资产评估报告，相关协商过程、沟通纪要留存归档作为合作定价依据。

股权财务合规：公司独立对公账户，每季度出具完整财务报表供湖外查阅，大额资金支出由双方股东协商决议；入股资金专款专用，建立专项台账接受湖外监督。

办学鉴定合规：培训、考评全流程严格遵循人社、教育主管部门标准，湖外配合完成资质年审、现场核查；

历史合作区分：明确过往仅口头合作意向、无专属场地交付，无生效协议，全部权责、场地使用、股权估值、出资约定以本次增资扩股协议、场地配套补充协议、新版公司章程为准，避免权责冲突。

### （二）分阶段落地步骤

第一阶段（1 个月内）：湖内完成实训、办公场地校内资产备案登记、院校对外股权投资内部审批；划定明确实训、办公区域并出具场地划分平面图；整理双方估值协商沟通记录、产业战略共识材料归档；叁竹全体自然人股东召开股东会，表决通过 1200 万元现金增资入股方案。

第二阶段（1-2 个月）：签署《增资扩股协议》《实训及办公场地无偿配套使用补充协议》（附场地划分图纸）及新版公司章程；湖外完成首期 720 万元现金实缴；市场监管局完成股权变更登记，同步更新办学许可备案信息；校方正式交付划定实训、办公场地给叁竹入驻运营。

第三阶段（同步推进）：以湖外为主体申报多工种省级技能鉴定资质；依托新划拨场地完成标准化考点改造；迭代升级全国线上招生咨询平台；整合校内生源、实训场地、UBIC 养老社区资源，制定年度招生、培训、考评运营方案；建立季度股东对账机制，按 60%/40% 股权统一分配净利润。

第四阶段（长期常态化）：省内合作网点全面落地，依托线上平台对外输出标准化康养人才培养模式，拓展全国机构咨询业务，稳步推进全国业务布局扩张。

|（注：部分内容可能由 AI 生成）